Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha:14/09/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14-09-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 1 (Autenticación y Roles), en base a la Definición del Proyecto v3, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 |

Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de objetos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbot de IA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto).

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente (Como un cliente, necesito iniciar sesión con el usuario y contraseña entregados por el administrador) | 1 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios - admin (Como un administrador, necesito crear y eliminar cuentas de clientes y empleados) | 1 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos (Como un administrador, necesito que el sistema bloquee temporalmente los intentos de inicio de sesión tras varios fallos consecutivos) | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | T1 | Análisis y modelado del flujo de autenticación sin autoregistro y sesiones seguras | 4 |
| SNG-EP02-01 | T2 | Maquetación y diseño responsivo de la interfaz de login (Django Templates + Tailwind CSS) | 3 |
| SNG-EP02-01 | T3 | Codificación del servicio y endpoints de autenticación en Django / DRF con validaciones | 6 |
| SNG-EP02-01 | T4 | Pruebas funcionales de inicio de sesión exitoso y mensajes de error genéricos ante credenciales inválidas | 3 |
| SNG-EP03-05 | T1 | Modelado de permisos y control de acceso por rol (Cliente, Empleado, Admin) en Django ORM | 4 |
| SNG-EP03-05 | T2 | Diseño e implementación del formulario y vistas de gestión de usuarios en panel administrativo | 3 |
| SNG-EP03-05 | T3 | Codificación de alta y baja de cuentas con disparo de tarea en segundo plano (Celery + Redis) para envío de credenciales vía Brevo | 5 |
| SNG-EP03-05 | T4 | Pruebas de ciclo de vida de usuarios (creación, asignación de rol, despacho de correo y revocación de acceso) | 2 |
| SNG-EP05-01 | T1 | Instalación, configuración e integración de django-axes en el flujo de autenticación | 3 |
| SNG-EP05-01 | T2 | Definición y parametrización de umbrales (bloqueo tras 5 intentos fallidos y tiempo de enfriamiento/bloqueo temporal) | 2 |
| SNG-EP05-01 | T3 | Configuración de logs y registro de eventos de bloqueo preventivo por IP y nombre de usuario | 2 |
| SNG-EP05-01 | T4 | Pruebas de estrés y seguridad simulando ataques de fuerza bruta hasta activar el bloqueo | 2 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: