Planificación de Sprints

Plataforma Web Integral Sinergi

SINERGI

Fecha: 12/09/2026

# 1. Marco general de la planificación

Esta planificación de 6 Sprints de 2 semanas cada uno (12 semanas totales) corresponde a la Fase 2 del Plan de Trabajo del Proyecto APT (Semana 5 a Semana 16), definida en la Guía del Estudiante  Fase 1. La Fase 1 (Semanas 1-4) correspondió al levantamiento de requerimientos con Sinergi, ya documentado en la Definición del Proyecto v3, el Acta de Constitución y este documento. La Fase 3 (Semanas 17-18) se reserva para la preparación del informe final y la defensa del proyecto de título, fuera del ciclo de Sprints de desarrollo.

Duración de cada Sprint: 2 semanas. Total de Sprints de desarrollo: 6. El detalle completo del backlog de historias de usuario se encuentra en el Documento de Épicas e Historias de Usuario y en la planilla Plantilla_Historias_Usuario_Sinergi.xlsx.

# 2. Resumen de Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo (Sprint Goal) | Historias de usuario incluidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semana 5 – Semana 6 | Cerrar el diseño UI/UX de los 3 módulos (aprobado por Sinergi), definir la arquitectura técnica y dejar el entorno de desarrollo (Docker, PostgreSQL, repositorio) y el modelo de datos base funcionando. | Sprint fundacional / técnico: sin historias de usuario funcionales aún. Entregable: wireframes aprobados, diagrama de arquitectura, modelos de datos, entorno Docker levantado. |
| Sprint 2 | Semana 7 – Semana 8 | Tener el backend de autenticación y roles funcionando: login sin autoregistro, creación/eliminación de usuarios por el admin, y protección contra fuerza bruta. | SNG-EP02-01, SNG-EP03-05, SNG-EP05-01 |
| Sprint 3 | Semana 9 – Semana 10 | Permitir al cliente crear tarjetas de proyecto con documentación validada y descargar sus documentos. | SNG-EP02-02, SNG-EP05-02, SNG-EP02-05 |
| Sprint 4 | Semana 11 – Semana 12 | Habilitar el flujo de verificación y seguimiento: la empresa revisa proyectos, arma el desglose de hitos y actualiza el avance; el cliente ve ese avance reflejado por polling. | SNG-EP03-01, SNG-EP03-02, SNG-EP03-03, SNG-EP02-03 |
| Sprint 5 | Semana 13 – Semana 14 | Cerrar la comunicación bidireccional y las notificaciones, publicar el portafolio y el sitio público, y dejar el panel admin con registro manual y dashboard de métricas. | SNG-EP02-04, SNG-EP02-06, SNG-EP03-04, SNG-EP03-06, SNG-EP03-07, SNG-EP01-01, SNG-EP01-02, SNG-EP01-03 |
| Sprint 6 | Semana 15 – Semana 16 | Integrar el chatbot de IA, migrar proyectos con datos simulados, ejecutar QA final, realizar ajustes y dejar el sistema listo para el lanzamiento y la capacitación a Sinergi. | SNG-EP04-01 + tareas técnicas: migración de datos, QA por rol de usuario, capacitación del panel admin. |

# 3. Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de c/Sprint | El Product Owner presenta las historias priorizadas del backlog; el equipo estima y se compromete con el alcance del Sprint. |
| Daily Scrum | Diaria / semanal | Reunión breve del equipo para reportar avances, bloqueos y coordinar el trabajo del día, dado que además compaginan con su práctica profesional. |
| Sprint Review | Cierre de c/Sprint | Demo del incremento funcional a Sinergi. Se firma el Acta de Aceptación/Conformidad de Sprint (Client Sign-Off), según lo definido en el Acta de Constitución. |
| Retrospectiva | Cierre de c/Sprint | El equipo revisa qué funcionó y qué mejorar para el próximo Sprint (proceso, comunicación con Sinergi, estimaciones). |

# 4. Consideraciones de dependencias entre Sprints

- El Sprint 1 es fundacional (diseño + arquitectura + entorno): no entrega historias de usuario funcionales, pero es prerrequisito técnico para todos los sprints siguientes.

- El Sprint 2 (autenticación y roles) es dependencia dura de todos los módulos posteriores, ya que ningún flujo de cliente, empresa o admin funciona sin login y permisos.

- El Sprint 4 depende de que el Sprint 3 haya dejado creada la tarjeta de proyecto, ya que la empresa no puede verificar ni desglosar hitos de un proyecto que no existe aún.

- El Sprint 5 agrupa comunicación, notificaciones, sitio público y dashboard: se dejó al final del ciclo funcional porque depende de que ya existan proyectos, hitos y estados generados en los sprints previos para tener datos que mostrar y notificar.

- El Sprint 6 asume que el chatbot (vía API externa) puede integrarse en paralelo sin bloquear al resto, y concentra la migración de datos simulados y el QA final antes del cierre.

- El Módulo 6 (Inventario) y la internacionalización (i18n) quedan fuera de estos 6 Sprints, tal como se definió en los puntos abiertos de la Definición del Proyecto v3.

# 5. Relación con el cronograma del Proyecto de Título

Esta planificación de Sprints se ajusta al Plan de Trabajo y a la Carta Gantt definidos en la Guía del Estudiante — Fase 1 (Definición del Proyecto APT), donde la fase de desarrollo (backend, frontend, integraciones, migración y QA) se ubica entre la Semana 5 y la Semana 16 del semestre. Las Actas de Aceptación/Conformidad de cada Sprint (firmadas por Sinergi) servirán como evidencia de avance para los informes de avance y final del Proyecto de Título.