## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
SNG-EP02-01 | Como un cliente, necesito iniciar sesión con el usuario y contraseña entregados por el administrador, con la finalidad de acceder a mi portal y hacer seguimiento de mis proyectos | Login de cliente | Planificada | 3 | 1 | Must Have | No existe autoregistro; credenciales las entrega el admin.
SNG-EP03-05 | Como un administrador, necesito crear y eliminar cuentas de clientes y empleados, con la finalidad de controlar el acceso a la plataforma, dado que no existe autoregistro | Gestión de usuarios (admin) | Planificada | 3 | 1 | Must Have | Sólo el admin puede crear/eliminar cuentas.
SNG-EP05-01 | Como un administrador, necesito que el sistema bloquee temporalmente los intentos de inicio de sesión tras varios fallos consecutivos, con la finalidad de proteger las cuentas de los usuarios | Bloqueo por intentos fallidos | Planificada | 2 | 1 | Must Have | Se implementa con django-axes o django-ratelimit.
SNG-EP02-02 | Como un cliente, necesito crear una tarjeta de proyecto con nombre, tipo, descripción y documentación asociada, con la finalidad de iniciar el proceso de verificación de mi proyecto | Creación de tarjeta de proyecto | Planificada | 5 | 2 | Must Have | Incluye carga de documentos.
SNG-EP05-02 | Como un administrador, necesito que los archivos subidos por los clientes sean validados en tipo y tamaño antes de almacenarse, con la finalidad de evitar archivos inválidos en el sistema | Validación de archivos subidos | Planificada | 3 | 2 | Must Have | Valida tipo MIME real y tamaño máximo.
SNG-EP02-05 | Como un cliente, necesito descargar los documentos de mi proyecto en su formato original o en PDF, con la finalidad de conservar un respaldo de mi documentación | Descarga de documentos | Planificada | 3 | 2 | Must Have | Excepciones de formatos sin conversión a PDF.
SNG-EP03-01 | Como un empleado de la empresa, necesito revisar la documentación de un proyecto entrante, con la finalidad de aprobarlo o solicitar correcciones al cliente | Verificación de proyecto entrante | Planificada | 5 | 3 | Must Have | Cambia el estado a aprobado o rechazado.
SNG-EP03-02 | Como un empleado de la empresa, necesito construir un diagrama de hitos o etapas para un proyecto ya verificado, con la finalidad de reflejar el plan de trabajo real del proyecto | Desglose de hitos | Planificada | 5 | 3 | Must Have | Sólo aplica a proyectos ya aprobados.
SNG-EP03-03 | Como un empleado de la empresa, necesito actualizar el avance de los hitos de un proyecto, con la finalidad de que el cliente vea el estado real y actualizado | Actualización de avance de hitos | Planificada | 3 | 3 | Must Have | Dispara notificación automática al cliente.
SNG-EP02-03 | Como un cliente, necesito visualizar el estado y avance de hitos de mis proyectos, actualizado automáticamente, con la finalidad de conocer el progreso sin depender de llamadas o correos | Seguimiento de avance (polling) | Planificada | 5 | 3 | Must Have | Actualización cada 2-3 segundos vía polling.
SNG-EP02-04 | Como un cliente, necesito enviar y recibir mensajes en el canal de solicitudes con la empresa, con la finalidad de pedir correcciones o resolver dudas puntuales | Chat de solicitudes | Planificada | 5 | 4 | Should Have | Canal bidireccional cliente-empresa.
SNG-EP02-06 | Como un cliente, necesito recibir una notificación por correo cuando cambie el estado de mi proyecto, con la finalidad de enterarme de avances sin revisar el portal constantemente | Notificación automática por correo | Planificada | 3 | 4 | Should Have | Vía django signals + Celery + SMTP.
SNG-EP03-04 | Como un empleado de la empresa, necesito marcar un proyecto como finalizado y decidir si se muestra en el portafolio público, con la finalidad de dar cierre formal al proyecto | Finalización y portafolio | Planificada | 3 | 4 | Should Have | Publica sólo nombre de proyecto y cliente.
SNG-EP03-06 | Como un administrador, necesito registrar manualmente un proyecto que llegó por un canal externo, con la finalidad de mantener toda la información centralizada | Registro manual de proyecto | Planificada | 3 | 4 | Should Have | Para proyectos captados por canales tradicionales.
SNG-EP03-07 | Como un administrador, necesito ver un dashboard con métricas generales de la operación, con la finalidad de tener visión general sin exponer información financiera | Dashboard de métricas | Planificada | 5 | 4 | Should Have | Sin datos financieros/contables.
SNG-EP01-01 | Como un visitante del sitio, necesito ver el portafolio de proyectos finalizados de la empresa, con la finalidad de conocer su trayectoria y confiar en sus servicios | Portafolio público | Planificada | 2 | 4 | Should Have | Sin datos sensibles de clientes.
SNG-EP01-02 | Como un visitante del sitio, necesito completar un formulario de contacto, con la finalidad de solicitar información y ser contactado por la empresa | Formulario de contacto | Planificada | 2 | 4 | Should Have | Registra el lead en el panel admin.
SNG-EP01-03 | Como un visitante del sitio, necesito consultar artículos y noticias técnicas de la industria, con la finalidad de informarme sobre normativas y tendencias del rubro | Feed de noticias (RSS) | Planificada | 3 | 4 | Should Have | Ingesta automática vía Celery Beat.
SNG-EP04-01 | Como un visitante o cliente, necesito consultar un chatbot general sobre la empresa y el proceso de contacto, con la finalidad de resolver dudas básicas sin depender de una respuesta humana | Chatbot general (IA) | Planificada | 5 | 5 | Could Have | Implementado con API externa de terceros.
SNG-EP05-03 | Como un administrador o empleado, necesito autenticarme con un segundo factor (2FA, TOTP) además de mi usuario y contraseña, con la finalidad de proteger el acceso a datos de todos los clientes, dado que mi rol no está limitado a mis propios proyectos | Autenticación de doble factor (2FA) | Planificada | 5 | 2 | Must Have | TOTP compatible con Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy.
SNG-EP04-02 | Como un cliente autenticado, necesito consultar a un chatbot sobre el estado y avance de mis propios proyectos, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sin depender de la disponibilidad del equipo humano | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | Planificada | 5 | 5 | Should Have | Aislamiento estricto de contexto entre clientes; usa API externa de IA.
SNG-EP03-09 | Como administrador, necesito revisar y curar los artículos ingeridos automáticamente desde la fuente externa (API/RSS), con la finalidad de que solo se publique en el sitio público contenido relevante y alineado a la imagen de la empresa | Curaduría del feed de noticias | Planificada | 2 | 4 | Should Have | Permite ocultar artículos sin eliminarlos de la base de datos.
SNG-EP03-08 | Como administrador (equipo de proyecto), necesito migrar los proyectos existentes de Sinergi (en curso y finalizados) junto con su documentación asociada al nuevo sistema, con la finalidad de nutrir el historial y portafolio público desde el lanzamiento, sin partir de cero | Migración de datos históricos | Planificada | 5 | 5 | Should Have | Incluye proyectos sin documentación digital disponible.
SNG-EP06-01 | Como un administrador, necesito registrar y consultar de forma básica el stock de herramientas y equipos de la empresa en un módulo independiente, con la finalidad de mantener un control interno básico de inventario futuro, sin que interfiera con los flujos activos del módulo de proyectos | Módulo de inventario (stock básico) | Planificada | 3 | 5 | Could Have | Módulo aislado, sin integración con proyectos en este MVP.
SNG-EP01-04 | Como un visitante del sitio, necesito poder cambiar el idioma del sitio público a inglés, con la finalidad de acceder a la información institucional en mi idioma, si soy un cliente o contacto internacional | Internacionalización (i18n) del sitio público | Planificada | 3 | 6 | Could Have | Funcionalidad condicional a Fase 2 del proyecto.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.