## Registro de Riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (RBS / REGISTRO DE RIESGOS)
Proyecto: Plataforma Web Integral Sinergi
Nota: la Probabilidad e Impacto son estimaciones cualitativas iniciales (Alta/Media/Baja), sujetas a validación y ajuste por el equipo y Sinergi conforme avance el proyecto.
ID | Categoría (RBS) | Riesgo | Descripción / Causa raíz | Área de impacto principal | Probabilidad | Impacto | Punt. Prob. | Punt. Imp. | Nivel de Riesgo | Clasificación | Plan de respuesta / Mitigación | Estado | Fuente
R-01 | Técnico | Sobrecarga por frecuencia de polling | Las frecuencias de actualización periódica, ya definitivas de lanzamiento (~1-3 s para chat/solicitudes, ~2-3 s para estado de proyecto/hitos), podrían generar una carga elevada de peticiones al servidor. | Tiempo / Calidad | Media | Media | 2 | 2 | 4 | Medio | Ajustar la frecuencia final de cada componente según el volumen real de peticiones que reciba esa función. | Abierto | Documentacion_Requerida (Grupo 1, Matriz de Riesgos); Definición del Proyecto, sección 2.1
R-02 | Técnico / Seguridad | Subida de archivos no válidos a Cloudflare R2 | Riesgo asociado a la subida de documentos de clientes hacia el almacenamiento de objetos, en cuanto a tipo MIME real, extensiones peligrosas y tamaño máximo del archivo. | Calidad / Seguridad | Media | Media | 2 | 2 | 4 | Medio | Validación en capas ya cerrada en el stack: tipo MIME real (python-magic), lista negra de extensiones peligrosas, límite de tamaño y escaneo antivirus con ClamAV en segundo plano (Celery). | Abierto | Documentacion_Requerida (Grupo 1, Matriz de Riesgos); Stack Tecnológico, secciones 6 y 8
R-03 | Externo | Límite de cuota en el proveedor SMTP definitivo (Brevo) | Brevo, proveedor SMTP definitivo, presenta un límite de 300 correos gratuitos diarios, lo que podría restringir el envío de notificaciones automáticas si el volumen de uso crece. | Alcance / Operación | Media | Baja | 2 | 1 | 2 | Bajo | Monitorear el volumen real de envíos tras el lanzamiento y evaluar upgrade de plan o proveedor adicional si se acerca al límite gratuito. | Abierto | Definición del Proyecto, sección 5; Stack Tecnológico, secciones 4 y 12
R-04 | Operativo | Demoras en la migración de datos | Riesgo de retraso en la migración de proyectos existentes (en curso y terminados) y su documentación asociada hacia el nuevo sistema. | Tiempo | Media | Alta | 2 | 3 | 6 | Alto | Realizar pruebas con documentos simulados antes de migrar datos reales. | Abierto | Documentacion_Requerida (Grupo 1, Matriz de Riesgos); Definición del Proyecto, Módulo 5
R-05 | Externo / Organizacional | Hosting de producción aún pendiente de confirmar con Sinergi | El staging/desarrollo ya corre en un VPS propio del equipo (Hetzner o DigitalOcean); el hosting de producción queda pendiente de confirmar con Sinergi, dado que un hosting compartido con cPanel tradicional no sería compatible con el stack (requiere acceso root/SSH para Docker). | Tiempo / Costo | Media | Media | 2 | 2 | 4 | Medio | Confirmar con Sinergi si su hosting actual permite acceso root/SSH para Docker; si no es compatible, contratar un VPS (con o sin WHM/cPanel) en conjunto con Sinergi para producción. | Abierto | Definición del Proyecto, sección 5; Stack Tecnológico, sección 12
R-06 | Externo | Proveedor de correo SMTP definitivo (resuelto) | Resuelto: se eligió Brevo como proveedor SMTP definitivo, sobre Resend, por mayor cuota gratuita (300 correos/día vs 100/día) y menor fricción de integración (SMTP relay clásico, compatible con EMAIL_BACKEND de Django). | Alcance / Tiempo | Media | Baja | 2 | 1 | 2 | Bajo | Decisión cerrada — Brevo implementado como proveedor SMTP del sistema. | Cerrado | Definición del Proyecto, sección 5; Stack Tecnológico, sección 12
R-07 | Técnico | Frecuencias finales de polling por confirmar | Las frecuencias de polling quedaron cerradas como definitivas de lanzamiento (~1-3 s chat/solicitudes, ~2-3 s estado de proyecto/hitos); ajustes futuros según volumen real de uso son tuning operativo, no una reapertura de la decisión. | Calidad | Media | Baja | 2 | 1 | 2 | Bajo | Monitorear el volumen real de peticiones tras el lanzamiento y ajustar las frecuencias como tuning operativo, si es necesario. | Cerrado | Definición del Proyecto, sección 5; Stack Tecnológico, sección 12
R-08 | Seguridad | 2FA y antivirus para documentos | Se definió incluir ambas medidas: 2FA (TOTP, django-otp) obligatorio para las cuentas admin y empleado, y antivirus ClamAV + validación de archivos en capas para los documentos subidos por clientes. | Calidad / Seguridad | Media | Media | 2 | 2 | 4 | Medio | Implementar 2FA (django-otp) y ClamAV según lo definido en el Stack Tecnológico, sección 8. | Cerrado | Definición del Proyecto, sección 5; Stack Tecnológico, sección 8
R-09 | Seguridad | Filtración de información entre clientes vía chatbot del portal | El chatbot del portal de clientes (Módulo 4) responde sobre los proyectos propios de cada cliente autenticado; existe riesgo de que, por un error de contexto enviado a la API externa de IA, un cliente reciba información sobre proyectos de otro cliente. | Calidad / Seguridad | Media | Alta | 2 | 3 | 6 | Alto | Aislamiento estricto de información por cliente como requisito crítico de diseño; pruebas específicas con múltiples clientes/proyectos simultáneos antes de dar por listo el chatbot, verificando que el contexto enviado a la API se filtra correctamente por usuario autenticado. | Abierto | Definición del Proyecto, Módulo 4; Stack Tecnológico, sección 11
R-10 | Alcance | Alcance final de internacionalización (inglés) condicionado al avance del proyecto | La versión en inglés del sitio y del portal de cliente se aborda al final de la Fase 2 (Diseño UI/UX), de forma condicional según el avance del resto del proyecto; su alcance final se evalúa en ese momento. | Alcance / Tiempo | Media | Baja | 2 | 1 | 2 | Bajo | Confirmar el alcance final de la internacionalización al cierre de la Fase 2, antes de iniciar el desarrollo backend/frontend. | Abierto | Definición del Proyecto, sección 5 y Módulo 1
R-11 | Alcance | Desarrollo del Módulo 6 (Inventario) aún no confirmado | El Módulo 6 (Inventario) es de baja prioridad y se desarrollaría solo si sobra tiempo y si la empresa confirma interés, una vez completados los módulos principales. | Alcance | Media | Baja | 2 | 1 | 2 | Bajo | Confirmar con Sinergi si el Módulo 6 se desarrollará y si se conectará con el módulo de proyectos. | Abierto | Definición del Proyecto, sección 5 y Módulo 6

## Leyenda
LEYENDA DE PUNTAJES Y CLASIFICACIÓN
Nivel | Puntaje
Alta | 3
Media | 2
Baja | 1
Clasificación del Nivel de Riesgo (Probabilidad × Impacto):
Bajo: puntaje 1 o 2
Medio: puntaje 3 o 4
Alto: puntaje 6 o 9