## Sprint 1 - Autenticación
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP02-01 | Como un cliente, necesito iniciar sesión con el usuario y contraseña entregados por el administrador, con la finalidad de acceder a mi portal y hacer seguimiento de mis proyectos | Análisis y modelado del flujo de login | Bruno Zuñiga | Por hacer | 4
|  | Diseño de la vista de login (Tailwind) | Simon Benavente | Por hacer | 3
|  | Codificación del endpoint de autenticación (DRF) | Bruno Zuñiga | Por hacer | 6
|  | Pruebas de login exitoso y credenciales inválidas | Marco Gonzalez | Por hacer | 3
SNG-EP03-05 | Como un administrador, necesito crear y eliminar cuentas de clientes y empleados, con la finalidad de controlar el acceso a la plataforma, dado que no existe autoregistro | Análisis de permisos por rol (cliente/empleado/admin) | Marco Gonzalez | Por hacer | 4
|  | Diseño del formulario de gestión de usuarios | Simon Benavente | Por hacer | 3
|  | Codificación de creación/eliminación de usuarios | Bruno Zuñiga | Por hacer | 5
|  | Pruebas de creación y eliminación de cuentas | Marco Gonzalez | Por hacer | 2
SNG-EP05-01 | Como un administrador, necesito que el sistema bloquee temporalmente los intentos de inicio de sesión tras varios fallos consecutivos, con la finalidad de proteger las cuentas de los usuarios | Investigación e integración de django-axes | Bruno Zuñiga | Por hacer | 3
|  | Configuración de umbral y tiempo de bloqueo | Bruno Zuñiga | Por hacer | 2
|  | Registro de eventos de bloqueo | Marco Gonzalez | Por hacer | 2
|  | Pruebas de bloqueo tras 5 intentos fallidos | Simon Benavente | Por hacer | 2

## Sprint 2 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP02-02 | Como un cliente, necesito crear una tarjeta de proyecto con nombre, tipo, descripción y documentación asociada, con la finalidad de iniciar el proceso de verificación de mi proyecto | Modelado de entidad Proyecto y Documento | Marco Gonzalez | Por hacer | 5
|  | Diseño del formulario de creación de proyecto | Simon Benavente | Por hacer | 4
|  | Codificación de carga de documentos a R2 | Bruno Zuñiga | Por hacer | 6
|  | Pruebas de creación de tarjeta con documentos | Marco Gonzalez | Por hacer | 3
SNG-EP05-02 | Como un administrador, necesito que los archivos subidos por los clientes sean validados en tipo y tamaño antes de almacenarse, con la finalidad de evitar archivos inválidos en el sistema | Definición de tipos MIME y tamaño máximo permitido | Bruno Zuñiga | Por hacer | 2
|  | Codificación de validación de archivos | Bruno Zuñiga | Por hacer | 4
|  | Mensajes de error al cliente por archivo inválido | Simon Benavente | Por hacer | 2
|  | Pruebas con archivos válidos e inválidos | Marco Gonzalez | Por hacer | 2
SNG-EP02-05 | Como un cliente, necesito descargar los documentos de mi proyecto en su formato original o en PDF, con la finalidad de conservar un respaldo de mi documentación | Análisis de formatos con/sin conversión a PDF | Marco Gonzalez | Por hacer | 2
|  | Codificación de generación de PDF (Celery) | Bruno Zuñiga | Por hacer | 5
|  | Codificación de endpoint de descarga | Bruno Zuñiga | Por hacer | 3
|  | Pruebas de descarga en ambos formatos | Simon Benavente | Por hacer | 2

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.