## Sprint 1 - Sinergi
Control del Sprint | Sprint 1 - Autenticación y Roles (Sinergi)
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SNG-EP02-01 - Login de cliente | 16 | 4 | 7 | 5
SNG-EP03-05 - Gestión de usuarios (admin) | 14 | 4 |  | 6 | 2 | 2
SNG-EP05-01 - Bloqueo por intentos fallidos | 9 |  |  |  | 5 | 4
Reales de producto por realizar
Estimadas de producto por realizar