## EDT
EDT - Planilla Estructura de Descomposición de Tareas — Plataforma Web Integral Sinergi
Proyecto de Título · Duoc UC Sede Melipilla · Semanas 1 a 18 del semestre · Valores en pesos chilenos (CLP)
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [7 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | Total HH | Costo ($) | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off con Sinergi | 0.5 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 6 | 44500 | JP | JEFE DE PROYECTO / SCRUM MASTER | Marco Gonzalez | 8500
Levantamiento de requerimientos con Sinergi | 3 | 2 | 10 | 2 |  |  | 2 | 16 | 117000 | AF | ANALISTA FUNCIONAL / PRODUCT OWNER | Marco Gonzalez | 7500
Definición del Proyecto y Acta de Constitución | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  | 10 | 81000 | PG | PROGRAMADOR BACKEND | Bruno Zuñiga | 6500
Aprobación del Acta (Sinergi) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 16000 | DBA | ADMIN. BASE DE DATOS | Bruno Zuñiga | 6500
Matriz de Riesgos y Plan de Capacidad y Presupuesto | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 6 | 49000 | TS | TESTING / QA | Marco Gonzalez | 5500
Documentos Scrum (visión, roles, épicas, historias, product backlog) | 3 | 2 | 12 | 2 |  |  | 2 | 18 | 132000 | DI | DISEÑADOR UI/UX Y FRONTEND | Simon Benavente | 6000
Planificación de Sprints y organización del equipo | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 9 | 67000
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | Total HH | Costo ($) |  |  | COSTO POR FASE
Especificación de requerimientos (RF / RNF) y casos de uso | 2 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 12 | 90000 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 506500
Diseño de la arquitectura técnica (Django, PostgreSQL, Celery, Docker) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |  |  | 8 | 56000 |  |  | Fase Diseño | 276500
Modelo de datos, DER y diccionario de datos | 2 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 8 | 53000 |  |  | Fase de Desarrollo | 2227500
Wireframes UI/UX de los 3 módulos | 2 |  | 1 |  |  |  | 8 | 9 | 55500 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 687000
Presentación y aprobación de diseños con Sinergi | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 22000 |  |  | Total HH por Fase | 3697500
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | Total HH | Costo ($) |  |  | COSTO HH POR ROL
Ambiente de Desarrollo | [7 empty] | 14 | 89500 |  |  | JEFE DE PROYECTO / SCRUM MASTER | 433500
Repositorio Git y CI/CD (GitHub Actions) | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 26000 |  |  | ANALISTA FUNCIONAL / PRODUCT OWNER | 622500
Entorno Docker (web, db, redis, celery) | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  | 5 | 32500 |  |  | PROGRAMADOR BACKEND | 1163500
Proyecto base Django + Tailwind | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 5 | 31000 |  |  | ADMIN. BASE DE DATOS | 253500
Base de Datos | [7 empty] | 9 | 57500 |  |  | TESTING / QA | 456500
Construcción de modelos y migraciones | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 6 | 39000 |  |  | DISEÑADOR UI/UX Y FRONTEND | 768000
Poblamiento inicial (datos de prueba) | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 18500 |  |  | TOTAL HH | 3697500
Autenticación y Gestión de Usuarios | [7 empty] | 47 | 293500
Inicio y cierre de sesión con redirección por rol | 2 |  |  | 6 |  | 3 | 4 | 13 | 79500 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACIÓN
Gestión de usuarios y roles | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 81500 |  |  | Ambiente de Desarrollo | 89500
Bloqueo por intentos fallidos y sesión segura | 1 |  |  | 5 |  | 2 |  | 7 | 43500 |  |  | Base de Datos | 57500
Separación superusuario / admin de la página | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 | 25000 |  |  | Autenticación y Gestión de Usuarios | 293500
Gestión de empresas mandantes | 1 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 64000 |  |  | Solicitudes y Registro de Proyectos | 237000
Solicitudes y Registro de Proyectos | [7 empty] | 38 | 237000 |  |  | Control de Obra y Seguimiento | 266000
Solicitud de proyecto desde el contacto web (antispam) | 2 |  | 1 | 5 |  | 2 | 4 | 12 | 75000 |  |  | Documentos de la Obra | 167000
Solicitud de proyecto desde el portal y revisión del admin | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 | 5 | 12 | 74500 |  |  | Peticiones y Auditoría | 204000
Registro y edición de proyectos | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 87500 |  |  | Sitio Público y Contenido | 282500
Control de Obra y Seguimiento | [7 empty] | 43 | 266000 |  |  | Integraciones Externas | 299000
Fases y subfases de la obra | 3 |  | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 19 | 118000 |  |  | TOTAL CODIFICACIÓN | 1896000
Avance automático y bitácora | 2 |  |  | 6 |  | 2 |  | 8 | 50000
Ficha de la obra y diagrama imprimible | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 6 | 9 | 54500 |  |  | HORAS POR INTEGRANTE
Finalización y publicación en portafolio | 1 |  |  | 4 |  | 1 | 2 | 7 | 43500 |  |  | Marco Gonzalez (JP, AF, TS) | 217
Documentos de la Obra | [7 empty] | 27 | 167000 |  |  | Bruno Zuñiga (PG, DBA) | 218
Subida, observación y eliminación de documentos | 2 |  |  | 5 |  | 2 | 3 | 10 | 61500 |  |  | Simon Benavente (DI) | 128
Validación de archivos y descarga protegida | 2 |  |  | 6 |  | 3 |  | 9 | 55500 |  |  | Promedio semanal por integrante (18 semanas) | 10.4259
Descarga en PDF / ZIP y antivirus ClamAV | 2 |  |  | 6 |  | 2 |  | 8 | 50000
Peticiones y Auditoría | [7 empty] | 33 | 204000
Peticiones (chat) cliente – Sinergi | 3 |  | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 20 | 124500
Archivado con eliminación a los 60 días | 1 |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 7 | 42500
Registro de actividad | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37000
Sitio Público y Contenido | [7 empty] | 46 | 282500
Sitio institucional (home, especialidades, redes) | 2 |  |  | 1 |  |  | 8 | 9 | 54500
Portafolio público | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 4 | 8 | 49000
Feed de noticias (RSS) y curaduría | 2 |  |  | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 86500
Dashboard de métricas | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 | 8 | 15 | 92500
Integraciones Externas | [7 empty] | 48 | 299000
Notificaciones por correo (Brevo) y link de activación | 2 |  |  | 8 |  | 3 | 2 | 13 | 80500
Chatbots de IA (general y de proyectos) | 4 |  | 3 | 10 |  | 6 | 6 | 25 | 156500
Autenticación de doble factor (2FA) | 2 |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 10 | 62000
Gestión del Proyecto | [7 empty] | 47 | 331500
Ceremonias Scrum (planning, review y retrospectiva, 6 sprints) | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  | 6 | 30 | 222000
Integración del sistema | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | 109500
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | Total HH | Costo ($)
Pruebas automáticas (unitarias e integración) | 2 |  |  | 4 | 1 | 8 |  | 13 | 76500
QA por rol de usuario (cliente, empleado, admin) | 2 |  | 2 | 2 |  | 8 | 4 | 16 | 96000
Corrección de defectos | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 8 | 50000
Migración de datos históricos | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 97500
Respaldos automáticos (BD y /media/) | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 32500
Despliegue en producción (VPS + HTTPS) | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 2 |  | 9 | 58500
Marcha blanca | 5 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |  | 12 | 78000
Capacitación a Sinergi | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 7 | 50500
Informe final y defensa del proyecto de título | 3 | 8 | 4 | 2 |  |  | 2 | 16 | 123000
Cierre de proyecto (acta de entrega) | 0.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 24500
Total | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | Total HH | Costo ($)
Total proyecto | 101 | 51 | 83 | 179 | 39 | 83 | 128 | 563 | 3697500
Notas:
• Equipo de 3 integrantes que cubren 6 roles: Marco Gonzalez (JP, AF y TS), Bruno Zuñiga (PG y DBA) y Simon Benavente (DI). Las horas se asignan por rol, no por persona.
• Costo por hora: valor referencial de un perfil junior en el mercado chileno (supuesto del equipo). Los números en azul son datos editables; el resto se calcula con fórmulas.
• Fases: Análisis y Planificación = Fase 1 (semanas 1-4); Diseño y Desarrollo = Sprints 1 a 5 (semanas 5-14); Implementación y Cierre = Sprint 6 y Fase 3 (semanas 15-18).
• Las filas grises son componentes: su total es la suma de sus actividades y no se suma dos veces en los totales de fase.
• No incluye costos de infraestructura (VPS de staging ~US$5-6/mes; producción la asume Sinergi) ni de APIs externas (Brevo plan gratuito 300 correos/día; API de IA según uso).