## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado | Historia de Usuario Relacionada (SNG-EPxx-xx)
SC-01 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-06 | C | Urgente | Alto | Separar el administrador de la página del superusuario de Django: solo el superusuario accede a Django Admin (ruta configurable con ADMIN_URL); el admin de la empresa opera únicamente el panel web. Migración de datos que normaliza los usuarios existentes. | RF-40, RF-18 | CU-25, CU-02 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP05-04, SNG-EP03-05
SC-02 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-06 | SC | Necesario | Alto | Gestión de usuarios desde el panel web: crear, editar (cambio opcional de contraseña) y eliminar. Cliente exige empresa; no se listan superusuarios ni el admin se edita a sí mismo; eliminar un cliente con proyectos queda bloqueado (se desactiva). | RF-18 | CU-02 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP03-05
SC-03 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-06 | SC | Urgente | Alto | Desactivar hasta nuevo aviso la subida de documentos por parte del cliente: el cliente solo descarga y la gestión documental la realiza el personal de Sinergi. El código queda comentado para reactivarlo. | RF-25, RF-43 | CU-10 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP02-02, SNG-EP02-07 (futura), SNG-EP03-10
SC-04 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-06 | C | Crítico | Alto | Descarga protegida de documentos: se elimina el acceso público a /media/; toda descarga exige sesión y permiso por rol/dueño, responde 404 sin permiso y registra el intento. Archivos guardados con nombre aleatorio (UUID). Al eliminar un proyecto se borran sus archivos. | RF-14, RNF-06 | CU-11 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP02-05, SNG-EP05-02, SNG-EP03-08
SC-05 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-06 | C | Urgente | Alto | Validación del contenido real de los archivos (magic bytes), límite de 10 MB y formatos permitidos (pdf, png, jpg/jpeg, doc/docx, xls/xlsx, dwg). Rechaza archivos disfrazados. | RF-37, RNF-06 | CU-10 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP05-02
SC-06 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-06 | SC | Necesario | Alto | Los proyectos los registra el personal de Sinergi (Admin o Empleado) y ya no el cliente. Nuevos campos (descripción, especialidad, ubicación, término estimado, creado por, solicitud de origen) y reglas (avance 0–100 %, término ≥ inicio, insignia NUEVO 7 días). Solo el admin elimina proyectos. | RF-22 | CU-07 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP03-06, SNG-EP02-02
SC-07 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-06 | SC | Necesario | Alto | El formulario de contacto público crea una Solicitud de Proyecto (PENDIENTE → APROBADA/RECHAZADA) que revisa el admin, asignando un cliente nuevo o existente. Antispam en 5 capas: honeypot, trampa de tiempo, contenido, duplicados y límite por IP. | RF-02, RF-03, RF-21 | CU-04, CU-06 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP01-02, SNG-EP03-01
SC-08 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-06 | C | Crítico | Alto | Medidas de ciberseguridad (OWASP / checklist Django): bloqueo de login 15 min (5 fallos IP+usuario o 20 por IP), cabeceras de seguridad, HTTPS/HSTS en producción, logout y acciones destructivas solo por POST, sesión de 8 h o al cerrar el navegador (antes 30 min de inactividad), redirección segura, contraseñas de 10 caracteres y log de seguridad. | RF-07, RF-08, RNF-01, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-08, RNF-09 | CU-01 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP05-01, SNG-EP05-05, SNG-EP02-01
SC-09 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-11 | C | Necesario | Medio | La empresa del cliente deja de ser texto libre y pasa a ser el modelo Empresa (razón social única, RUT con dígito verificador, giro y contacto). Proyecto guarda su empresa mandante y una sucursal opcional (texto). Migración sin pérdida de datos. Pestaña "7. Empresas". | RF-20 | CU-03 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP03-12
SC-10 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Reemplazar los borrados por archivado: el admin archiva, restaura o elimina definitivamente (escribiendo el código); lo archivado se elimina solo a los 60 días (Celery Beat). Pestaña "8. Archivados". | RF-28, RF-29, RNF-17 | CU-13 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP03-13
SC-11 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Alto | El cliente puede solicitar un nuevo proyecto desde su portal ("+ Solicitar Nuevo Proyecto" y pestaña "5. Mis Solicitudes"); el admin crea el proyecto directamente y la solicitud queda APROBADA. Máximo 5 solicitudes pendientes por cliente. | RF-09, RF-10, RF-21 | CU-05, CU-06 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP02-02, SNG-EP03-01
SC-12 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Alto | El chat simulado pasa a ser Peticiones reales: tipos, estados (Abierta / En proceso / Cerrada), mensajes cada 4 s sin recargar, marca de leído, notas internas del personal y registro permanente. La observación de documentos crea una petición tipo documento. | RF-16, RF-17, RF-26, RF-27 | CU-12 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP02-04, SNG-EP03-11
SC-13 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Bitácora de avance (porcentaje, estado, comentario, autor y fecha; el cliente ve las últimas 5) y Registro de Actividad para auditar acciones del panel (pestaña "9. Registro de Actividad"). | RF-12, RF-30, RNF-09 | CU-09, CU-14 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado | SNG-EP03-03, SNG-EP03-14, SNG-EP02-03
SC-14 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Alto | Control de Obra con fases y subfases (reemplaza las 4 etapas fijas): agregar, editar, cambiar estado, quitar y cargar 4 fases estándar. El admin tiene las mismas funciones que el empleado. | RF-23 | CU-08 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP03-02
SC-15 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Alto | El avance del proyecto deja de ingresarse a mano: se calcula como el promedio del avance de sus fases (sin fases 0 %, Finalizado 100 %). Se quita el formulario de porcentaje manual; el estado se cambia desde "Editar Datos". | RF-24, RF-31 | CU-08, CU-15 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Alto | Aceptado | SNG-EP03-03, SNG-EP03-04
SC-16 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Diagrama del proyecto (fases conectadas, colores por estado y % por fase) visible para cliente, empleado y admin, con versión imprimible / guardar PDF. | RF-13 | CU-09 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP02-03, SNG-EP03-02
SC-17 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Bajo | Simplificar el Control de Obra a la gestión de fases (se quitan documentos, ficha, peticiones y bitácora de esa página) y eliminar el reordenamiento de fases (↑ ↓): quedan en el orden de creación. | RF-23 | CU-08 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP03-02
SC-18 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-11 | C | Necesario | Medio | Ficha única de la obra para cliente y empleado, y bitácora coherente con las fases: cada cambio en fases, subfases o estado deja una entrada aunque el porcentaje no varíe, incluidos los cambios hechos desde Django Admin. | RF-11, RF-12, RF-24 | CU-09, CU-08 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP02-03, SNG-EP03-03
SC-19 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Estado de las peticiones editable por el personal (selector Abierta / En proceso / Cerrada, con fecha y autor del cierre) y bandeja agrupada en tarjetas por proyecto. | RF-27 | CU-12 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP02-04, SNG-EP03-11
SC-20 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Observar documento: el mensaje incluye el nombre del documento (tomado de la base de datos) y el admin también puede observar desde la Auditoría Documental. | RF-26 | CU-10, CU-12 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP03-10
SC-21 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Bajo | Rediseño visual del portal y del sitio público: menú lateral anclado, header único con logo real y usuario, logo de Sinergi en el sitio público y favicon. | RF-01, RNF-14 | CU-17 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | SNG-EP01-05
SC-22 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Postergar a futuro (fuera de la versión actual): adjuntos en peticiones, más de un empleado por proyecto y la relación formal empresa ↔ sucursales. | RF-44, RF-45, RF-46 | CU-12, CU-07, CU-03 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado (postergado) | SNG-EP02-08, SNG-EP03-15, SNG-EP03-16 (futuras)
SC-23 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Medio | Las notificaciones por correo (Brevo) y la integración de APIs se dejan para el final del desarrollo. | RF-38, RF-19 | CU-20, CU-02 | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Medio | Aceptado (postergado) | SNG-EP02-06, SNG-EP03-05
SC-24 | Equipo de desarrollo / Scrum Master (Marco Gonzalez) | 2026-10-11 | C | Urgente | Medio | Middleware de desarrollo que aplica automáticamente las migraciones pendientes (solo con DEBUG=True), tras el incidente "relation proyectos_fase does not exist". | RNF-19 | — (infraestructura) | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | — (infraestructura)
SC-25 | Sinergi (cliente) / Admin de la empresa | 2026-10-11 | SC | Necesario | Bajo | Simplificación de perfiles: se quitan la "Matriz de Responsabilidades" del empleado y los "Privilegios Exclusivos" del admin; el perfil del empleado pasa a llamarse "Mi Perfil". | — (interfaz) | — (interfaz) | Fase 2 – Desarrollo (Sprint 4) | Bajo | Aceptado | —
Notas:
• Cambios registrados a partir del documento "Registro de Cambios — Sinergi.cl" (commit d4b9eb1, 06-10-2026, al 11-10-2026). Parte 1 con fecha 06-10-2026; Partes 2 a 4 con fecha 11-10-2026.
• Tipo SC = cambio de alcance o de regla de negocio acordado con Sinergi; C = corrección técnica o de seguridad propuesta por el equipo. Revisar el solicitante de cada fila.
• Columnas H (RF/RNF) e I (CU): numeración del "Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales" (v1.0, 12-10-2026), que incluye el catálogo de casos de uso y la matriz de trazabilidad. La columna M indica la historia de usuario relacionada.