Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 25/08/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25-08-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 1 - Fundacional (diseño, arquitectura y entorno), en base a la Definición del Proyecto, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 | Must Have | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) | 5 | Must Have | 5 |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total del Product Backlog: 91 puntos de historia en 25 historias. Se destacan las historias comprometidas en el Sprint 1.

## Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de archivos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbots de IA, 2FA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto). Los habilitadores técnicos (SNG-EP05-T01 a T09) no se estiman en puntos de historia, solo en horas.

# Sprint Backlog 1

| Sprint | Sprint 1 - Fundacional (diseño, arquitectura y entorno) |
| --- | --- |
| Período | Semana 5 – Semana 6 (25/08/2026 al 05/09/2026) |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Objetivo (Sprint Goal) | Cerrar el diseño UI/UX de los 3 módulos (aprobado por Sinergi), definir la arquitectura técnica y dejar el entorno de desarrollo (Docker, PostgreSQL, repositorio) y el modelo de datos base funcionando. |

## Comprometer historias de Usuario

El Sprint 1 es fundacional: no entrega historias de usuario funcionales. El equipo se compromete con los siguientes habilitadores técnicos, prerrequisito de todos los sprints siguientes:

| ID | Habilitador técnico | Sprint |
| --- | --- | --- |
| SNG-EP05-T01 | Diseño Wireframes UI/UX (Como equipo de desarrollo, necesitamos definir los wireframes UI/UX de los 3 módulos, con la finalidad de tener una guía visual clara para la maquetación del proyecto.) | 1 |
| SNG-EP05-T02 | Aprobación de diseños por Sinergi (Como equipo de desarrollo, necesitamos presentar los diseños al cliente, con la finalidad de obtener la aprobación de Sinergi antes de desarrollar.) | 1 |
| SNG-EP05-T03 | Modelo de datos y BD (Como equipo de desarrollo, necesitamos establecer el modelo de datos y la base de datos, con la finalidad de soportar la arquitectura backend de la plataforma.) | 1 |
| SNG-EP05-T04 | Git y CI/CD (Como equipo de desarrollo, necesitamos configurar Git y CI/CD, con la finalidad de mantener un control de versiones y despliegue ordenado.) | 1 |
| SNG-EP05-T05 | Entorno Docker (Como equipo de desarrollo, necesitamos levantar el entorno Docker, con la finalidad de unificar los ambientes de desarrollo, staging y producción.) | 1 |
| SNG-EP05-T06 | Base Django/Tailwind (Como equipo de desarrollo, necesitamos configurar la base Django/Tailwind, con la finalidad de iniciar el desarrollo sobre un framework estructurado.) | 1 |

Nota: estos ítems se identificaban como SNG-EP05-03 a SNG-EP05-08; se renombraron a SNG-EP05-T01…T06 porque SNG-EP05-03 corresponde a la historia de autenticación de doble factor (2FA).

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar los habilitadores técnicos:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP05-T01 | T1 | Analizar flujos de usuario y mockups base | Simon Benavente | 2 |
| SNG-EP05-T01 | T2 | Maquetación vistas Admin y Empresa | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP05-T01 | T3 | Maquetación vistas Portal Clientes | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP05-T02 | T1 | Presentación de diseños al cliente | Marco Gonzalez | 1 |
| SNG-EP05-T02 | T2 | Ajustes y correcciones post-feedback | Marco Gonzalez | 1 |
| SNG-EP05-T03 | T1 | Análisis de entidades y relaciones | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP05-T03 | T2 | Creación del Diagrama Entidad-Relación | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP05-T03 | T3 | Modelos Django ORM y migraciones iniciales de PostgreSQL | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP05-T04 | T1 | Creación y configuración del repositorio | Bruno Zuñiga | 1 |
| SNG-EP05-T04 | T2 | Configurar GitHub Actions / pipelines | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP05-T05 | T1 | Crear Dockerfile para backend | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP05-T05 | T2 | Crear docker-compose integrador (web, db, redis, celery, clamav) | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP05-T06 | T1 | Inicializar proyecto y apps en Django | Simon Benavente | 2 |
| SNG-EP05-T06 | T2 | Configuración inicial de Tailwind CSS | Simon Benavente | 3 |
| Total de horas del Sprint |  |  |  | 30 |

Distribución de horas: Simon Benavente 13 h · Marco Gonzalez 7 h · Bruno Zuñiga 10 h.

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del Sprint 1. El gráfico contiene solo las tareas definidas para este sprint, mostrando el total de horas estimadas (30 h) y la línea ideal de avance a lo largo de los 10 días hábiles, sin avance aún en las tareas.