Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 2

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 08/09/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08-09-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 2 - Autenticación y Roles, en base a la Definición del Proyecto, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 | Must Have | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) | 5 | Must Have | 5 |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total del Product Backlog: 91 puntos de historia en 25 historias. Se destacan las historias comprometidas en el Sprint 2.

## Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de archivos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbots de IA, 2FA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto). Los habilitadores técnicos (SNG-EP05-T01 a T09) no se estiman en puntos de historia, solo en horas.

# Sprint Backlog 2

| Sprint | Sprint 2 - Autenticación y Roles |
| --- | --- |
| Período | Semana 7 – Semana 8 (08/09/2026 al 19/09/2026) |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Objetivo (Sprint Goal) | Tener el backend de autenticación y roles funcionando: login sin autoregistro, creación/eliminación de usuarios por el admin con activación por link, y protección contra fuerza bruta. |

## Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el segundo Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente (Como un cliente, necesito iniciar sesión con el usuario y la contraseña que definí al activar mi cuenta, con la finalidad de acceder a mi portal y hacer seguimiento de mis proyectos) | 3 | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) (Como un administrador, necesito crear y eliminar cuentas de clientes y empleados, con la finalidad de controlar el acceso a la plataforma, dado que no existe autoregistro) | 3 | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos (Como un administrador, necesito que el sistema bloquee temporalmente los intentos de inicio de sesión tras varios fallos consecutivos, con la finalidad de proteger las cuentas de los usuarios) | 2 | 2 |

Total comprometido: 8 puntos de historia.

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el segundo Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | T1 | Análisis y modelado del flujo de autenticación sin autoregistro y sesiones seguras | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP02-01 | T2 | Maquetación y diseño responsivo de la interfaz de login (Django Templates + Tailwind CSS) | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP02-01 | T3 | Codificación del servicio y endpoints de autenticación en Django / DRF con validaciones | Bruno Zuñiga | 6 |
| SNG-EP02-01 | T4 | Pruebas funcionales de login exitoso y mensaje de error genérico ante credenciales inválidas | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP03-05 | T1 | Modelado de permisos y control de acceso por rol (Cliente, Empleado, Admin) en Django ORM | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP03-05 | T2 | Diseño e implementación del formulario y vistas de gestión de usuarios en el panel administrativo | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP03-05 | T3 | Codificación de alta/baja de cuentas con envío de link de activación de un solo uso (signal → Celery + Redis → Brevo) | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP03-05 | T4 | Pruebas de ciclo de vida de usuarios (creación, activación por link, asignación de rol y revocación de acceso) | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP05-01 | T1 | Instalación, configuración e integración de django-axes en el flujo de autenticación | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP05-01 | T2 | Parametrización de umbrales (bloqueo tras 5 intentos fallidos y tiempo de bloqueo temporal) | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP05-01 | T3 | Configuración de logs y registro de eventos de bloqueo por IP y nombre de usuario | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP05-01 | T4 | Pruebas de seguridad simulando fuerza bruta hasta activar el bloqueo | Simon Benavente | 2 |
| Total de horas del Sprint |  |  |  | 39 |

Distribución de horas: Bruno Zuñiga 20 h · Simon Benavente 8 h · Marco Gonzalez 11 h.

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del Sprint 2. El gráfico contiene solo las tareas definidas para este sprint, mostrando el total de horas estimadas (39 h) y la línea ideal de avance a lo largo de los 10 días hábiles, sin avance aún en las tareas.