Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 3

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 22/09/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22-09-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 3 - Proyectos, documentos y verificación, en base a la Definición del Proyecto, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 | Must Have | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) | 5 | Must Have | 5 |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total del Product Backlog: 91 puntos de historia en 25 historias. Se destacan las historias comprometidas en el Sprint 3.

## Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de archivos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbots de IA, 2FA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto). Los habilitadores técnicos (SNG-EP05-T01 a T09) no se estiman en puntos de historia, solo en horas.

# Sprint Backlog 3

| Sprint | Sprint 3 - Proyectos, documentos y verificación |
| --- | --- |
| Período | Semana 9 – Semana 10 (22/09/2026 al 03/10/2026) |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Objetivo (Sprint Goal) | Permitir al cliente crear tarjetas de proyecto con documentación validada y descargarla; habilitar a la empresa para verificar proyectos, construir el desglose de hitos y actualizar su avance, reflejado al cliente vía polling. |

## Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el tercer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto (Como un cliente, necesito crear una tarjeta de proyecto con nombre, tipo, descripción y documentación asociada, con la finalidad de iniciar el proceso de verificación de mi proyecto) | 5 | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos (Como un administrador, necesito que los archivos subidos por los clientes sean validados en tipo y tamaño antes de almacenarse, con la finalidad de evitar archivos inválidos en el sistema) | 3 | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos (Como un cliente, necesito descargar los documentos de mi proyecto en su formato original o en PDF, con la finalidad de conservar un respaldo de mi documentación) | 3 | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante (Como un empleado de la empresa, necesito revisar la documentación de un proyecto entrante, con la finalidad de aprobarlo o solicitar correcciones al cliente) | 5 | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos (Como un empleado de la empresa, necesito construir un diagrama de hitos o etapas para un proyecto ya verificado, con la finalidad de reflejar el plan de trabajo real del proyecto) | 5 | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos (Como un empleado de la empresa, necesito actualizar el avance de los hitos de un proyecto, con la finalidad de que el cliente vea el estado real y actualizado) | 3 | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) (Como un cliente, necesito visualizar el estado y avance de hitos de mis proyectos, actualizado automáticamente, con la finalidad de conocer el progreso sin depender de llamadas o correos) | 5 | 3 |

Total comprometido: 29 puntos de historia.

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el tercer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-02 | T1 | Modelado de entidades Proyecto y Documento con sus estados | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP02-02 | T2 | Maquetación del formulario de tarjeta de proyecto y listado del cliente | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP02-02 | T3 | Codificación de creación de tarjeta con carga de documentos a /media/ y aviso al empleado (signal → Celery → Brevo) | Bruno Zuñiga | 8 |
| SNG-EP02-02 | T4 | Pruebas de creación exitosa, carga parcial y aviso a la empresa | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP05-02 | T1 | Validación del tipo MIME real (python-magic) y lista negra de extensiones | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP05-02 | T2 | Límite de tamaño máximo por archivo previo al escaneo | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP05-02 | T3 | Integración de ClamAV en Docker Compose y escaneo en segundo plano con Celery | Marco Gonzalez | 5 |
| SNG-EP05-02 | T4 | Pruebas con archivos válidos, inválidos, sobredimensionados y archivo de prueba EICAR | Simon Benavente | 2 |
| SNG-EP02-05 | T1 | Endpoint de descarga protegido por propietario del proyecto | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP02-05 | T2 | Conversión a PDF en segundo plano (Celery) y manejo de formatos sin conversión | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP02-05 | T3 | Descarga masiva de documentación en .ZIP vía tarea Celery | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP02-05 | T4 | Pruebas de descarga original, PDF, ZIP y control de acceso | Simon Benavente | 2 |
| SNG-EP03-01 | T1 | Vista de proyectos entrantes pendientes de verificación | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP03-01 | T2 | Lógica de aprobar / solicitar corrección / rechazar con motivo obligatorio | Bruno Zuñiga | 6 |
| SNG-EP03-01 | T3 | Registro del motivo y del historial de cambios de estado del proyecto | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP03-01 | T4 | Pruebas de los escenarios de aprobación, corrección y rechazo definitivo | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP03-02 | T1 | Modelado de Hito (orden, estado, fechas) asociado a proyecto aprobado | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP03-02 | T2 | Constructor de diagrama de hitos (crear, editar y reordenar) en el panel empresa | Simon Benavente | 7 |
| SNG-EP03-02 | T3 | Endpoints DRF de hitos con validación de estado "aprobado" | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP03-02 | T4 | Pruebas de creación y modificación del desglose de hitos | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP03-03 | T1 | Acción de cambio de estado de hito (pendiente / en ejecución / completado) | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP03-03 | T2 | Vista de actualización de avance en el panel empresa | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP03-03 | T3 | Signal de hito completado preparado para la notificación por correo | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP03-03 | T4 | Pruebas de transición de estados de hitos | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP02-03 | T1 | Endpoint DRF de estado y avance por proyecto con aislamiento por cliente | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP02-03 | T2 | Vista de avance del proyecto con diagrama de hitos en el portal cliente | Simon Benavente | 5 |
| SNG-EP02-03 | T3 | Actualización periódica vía fetch() cada 2-3 segundos (polling) | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP02-03 | T4 | Pruebas multiproyecto, proyecto sin desglose y tiempo de refresco | Marco Gonzalez | 4 |
| Total de horas del Sprint |  |  |  | 112 |

Distribución de horas: Marco Gonzalez 37 h · Simon Benavente 31 h · Bruno Zuñiga 44 h.

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del Sprint 3. El gráfico contiene solo las tareas definidas para este sprint, mostrando el total de horas estimadas (112 h) y la línea ideal de avance a lo largo de los 10 días hábiles, sin avance aún en las tareas.