Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 4

“Plataforma Web Integral Sinergi”

[p.w.S]

Fecha: 06/10/2026

Tabla de contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.)

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06-10-2026 | Versión inicial del Product Backlog general del proyecto y del Sprint Backlog detallado del Sprint 4 - Comunicación, sitio público y panel admin, en base a la Definición del Proyecto, el Acta de Constitución y la Planificación de Sprints. | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería Informática - Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Plataforma Web Integral Sinergi (Sinergi.cl) |
| Fecha de Inicio | Semana 1 del semestre |
| Fecha de Término | Semana 18 del semestre |
| Patrocinador principal | Sinergi |
| Docente | Juan Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.844.441-5 | Bruno Zuñiga | bru.zuniga@duocuc.cl |
| 21.427.600-3 | Marco Gonzalez | marc.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.955.953-6 | Simon Benavente | si.benavente@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Plataforma Web Integral Sinergi”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-01 | Login de cliente | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP03-05 | Gestión de usuarios (admin) | 3 | Must Have | 2 |
| SNG-EP05-01 | Bloqueo por intentos fallidos | 2 | Must Have | 2 |
| SNG-EP02-02 | Creación de tarjeta de proyecto | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP05-02 | Validación de archivos subidos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-05 | Descarga de documentos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-01 | Verificación de proyecto entrante | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-02 | Desglose de hitos | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP03-03 | Actualización de avance de hitos | 3 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-03 | Seguimiento de avance (polling) | 5 | Must Have | 3 |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas | 5 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) | 3 | Should Have | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias | 2 | Should Have | 4 |
| SNG-EP04-01 | Chatbot general (IA) | 5 | Could Have | 5 |
| SNG-EP04-02 | Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP03-08 | Migración de datos históricos | 5 | Should Have | 5 |
| SNG-EP05-03 | Autenticación de doble factor (2FA) | 5 | Must Have | 5 |
| SNG-EP06-01 | Módulo de inventario (stock básico) | 3 | Could Have | 6 |
| SNG-EP01-04 | Internacionalización (i18n) del sitio público | 3 | Could Have | 6 |

Total del Product Backlog: 91 puntos de historia en 25 historias. Se destacan las historias comprometidas en el Sprint 4.

## Patrón de comparación

El equipo utilizó la técnica de Planning Poker con una escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13). Como historia de referencia (patrón base) se definió SNG-EP05-01 ‘Bloqueo por intentos fallidos de inicio de sesión’, estimada en 2 puntos por tratarse de una funcionalidad acotada, resuelta mayormente con librerías existentes (django-axes / django-ratelimit) y con un único flujo de prueba. A partir de esa referencia, el equipo comparó cada nueva historia: se asignaron 3 puntos a historias de complejidad similar o levemente mayor, con un flujo principal claro y pocos escenarios alternativos (por ejemplo, login de cliente, gestión de usuarios, notificaciones por correo); se asignaron 5 puntos a historias con mayor incertidumbre, integración con múltiples componentes (base de datos, almacenamiento de archivos, polling, tareas en segundo plano) o más escenarios de aceptación (por ejemplo, verificación de proyectos, desglose de hitos, chatbots de IA, 2FA); y se asignaron 2 puntos a historias simples, de un solo escenario y sin dependencias externas relevantes (por ejemplo, portafolio público o formulario de contacto). Los habilitadores técnicos (SNG-EP05-T01 a T09) no se estiman en puntos de historia, solo en horas.

# Sprint Backlog 4

| Sprint | Sprint 4 - Comunicación, sitio público y panel admin |
| --- | --- |
| Período | Semana 11 – Semana 12 (06/10/2026 al 17/10/2026) |
| Duración | 2 semanas (10 días hábiles) |
| Objetivo (Sprint Goal) | Cerrar la comunicación bidireccional y las notificaciones por correo, publicar el portafolio, el formulario de contacto y el feed de noticias del sitio público, y dejar el panel admin con registro manual, curaduría del feed y dashboard de métricas. |

## Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en el cuarto Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Puntos | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-04 | Chat de solicitudes (Como un cliente, necesito enviar y recibir mensajes en el canal de solicitudes con la empresa, con la finalidad de pedir correcciones o resolver dudas puntuales) | 5 | 4 |
| SNG-EP03-06 | Registro manual de proyecto (Como un administrador, necesito registrar manualmente un proyecto que llegó por un canal externo, con la finalidad de mantener toda la información centralizada) | 3 | 4 |
| SNG-EP01-02 | Formulario de contacto (Como un visitante del sitio, necesito completar un formulario de contacto, con la finalidad de solicitar información y ser contactado por la empresa) | 2 | 4 |
| SNG-EP02-06 | Notificación automática por correo (Como un cliente, necesito recibir una notificación por correo cuando cambie el estado de mi proyecto, con la finalidad de enterarme de avances sin revisar el portal constantemente) | 3 | 4 |
| SNG-EP03-04 | Finalización y portafolio (Como un empleado de la empresa, necesito marcar un proyecto como finalizado y decidir si se muestra en el portafolio público, con la finalidad de dar cierre formal al proyecto) | 3 | 4 |
| SNG-EP03-07 | Dashboard de métricas (Como un administrador, necesito ver un dashboard con métricas generales de la operación, con la finalidad de tener visión general sin exponer información financiera) | 5 | 4 |
| SNG-EP01-01 | Portafolio público (Como un visitante del sitio, necesito ver el portafolio de proyectos finalizados de la empresa, con la finalidad de conocer su trayectoria y confiar en sus servicios) | 2 | 4 |
| SNG-EP01-03 | Feed de noticias (RSS) (Como un visitante del sitio, necesito consultar artículos y noticias técnicas de la industria, con la finalidad de informarme sobre normativas y tendencias del rubro) | 3 | 4 |
| SNG-EP03-09 | Curaduría del feed de noticias (Como administrador, necesito revisar y curar los artículos ingeridos automáticamente desde la fuente externa (API/RSS), con la finalidad de que solo se publique contenido relevante y alineado a la imagen de la empresa) | 2 | 4 |

Total comprometido: 28 puntos de historia.

## Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en el cuarto Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Responsable | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-EP02-04 | T1 | Modelo de mensajes/solicitudes asociado a cada proyecto | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP02-04 | T2 | Interfaz de canal de solicitudes en portal cliente y panel empresa | Simon Benavente | 5 |
| SNG-EP02-04 | T3 | Endpoints DRF del canal con polling cada 1-3 segundos | Bruno Zuñiga | 6 |
| SNG-EP02-04 | T4 | Adjuntar documento correctivo validado y retorno a estado "En verificación" | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP02-04 | T5 | Pruebas de envío, respuesta y documento correctivo | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP03-06 | T1 | Formulario de registro manual de proyecto asociado a un cliente | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP03-06 | T2 | Creación del proyecto en nombre del cliente (y de su cuenta con link de activación si no existe) | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP03-06 | T3 | Carga de documentos iniciales reutilizando la validación de archivos | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP03-06 | T4 | Pruebas de registro manual | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP01-02 | T1 | Formulario de contacto con validación de campos | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP01-02 | T2 | Modelo Lead y panel de leads con acción "crear cuenta desde este lead" | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP01-02 | T3 | Pruebas de envío, campos inválidos y aparición en panel de leads | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP02-06 | T1 | Plantillas visuales de correo en Brevo | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP02-06 | T2 | Signals de cambio de estado y nueva solicitud encolados en Celery | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP02-06 | T3 | Reintentos y registro de envíos fallidos | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP02-06 | T4 | Pruebas de notificación por cambio de estado | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP03-04 | T1 | Acción de finalizar proyecto con validación de hitos completados | Bruno Zuñiga | 4 |
| SNG-EP03-04 | T2 | Opción de publicación en portafolio (solo nombre y empresa cliente) | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP03-04 | T3 | Ocultamiento de datos sensibles en la publicación | Bruno Zuñiga | 2 |
| SNG-EP03-04 | T4 | Pruebas de finalización con y sin publicación | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP03-07 | T1 | Consultas de métricas (proyectos por estado, tiempo promedio, clientes activos) | Bruno Zuñiga | 6 |
| SNG-EP03-07 | T2 | Dashboard con gráficos en JavaScript | Simon Benavente | 6 |
| SNG-EP03-07 | T3 | Filtro de métricas por rango de fechas | Marco Gonzalez | 4 |
| SNG-EP03-07 | T4 | Pruebas del dashboard y del filtrado | Marco Gonzalez | 3 |
| SNG-EP01-01 | T1 | Vista pública del portafolio de proyectos finalizados | Simon Benavente | 4 |
| SNG-EP01-01 | T2 | Filtro por especialidad sin recarga de página | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP01-01 | T3 | Pruebas del portafolio público | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP01-03 | T1 | Tarea Celery Beat de ingesta desde API/RSS externo | Bruno Zuñiga | 5 |
| SNG-EP01-03 | T2 | Modelo Artículo y deduplicación de entradas | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP01-03 | T3 | Sección de noticias navegable en el sitio público | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP01-03 | T4 | Pruebas del feed de noticias | Marco Gonzalez | 2 |
| SNG-EP03-09 | T1 | Panel de curaduría para ocultar/mostrar artículos | Simon Benavente | 3 |
| SNG-EP03-09 | T2 | Manejo de errores de ingesta y registro en logs | Bruno Zuñiga | 3 |
| SNG-EP03-09 | T3 | Pruebas de curaduría y de fallo de ingesta | Marco Gonzalez | 3 |
| Total de horas del Sprint |  |  |  | 114 |

Distribución de horas: Bruno Zuñiga 45 h · Simon Benavente 36 h · Marco Gonzalez 33 h.

## Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 4

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del Sprint 4. El gráfico contiene solo las tareas definidas para este sprint, mostrando el total de horas estimadas (114 h) y la línea ideal de avance a lo largo de los 10 días hábiles, sin avance aún en las tareas.