## Sprint 1 - Sinergi
Control del Sprint | Sprint 1 - Fundacional (diseño, arquitectura y entorno) (Sinergi)
25/08/2026 al 05/09/2026 ¦ Estado: Finalizado ¦ Días registrados: 10 de 10
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SNG-EP05-T01 Diseño Wireframes UI/UX | 8 | DÍA 1: 4; DÍA 2: 4 | 8
SNG-EP05-T02 Aprobación de diseños por Sinergi | 2 | DÍA 3: 2 | 2
SNG-EP05-T03 Modelo de datos y BD | 6 | DÍA 3: 2; DÍA 4: 4 | 6
SNG-EP05-T04 Git y CI/CD | 4 | DÍA 5: 4 | 4
SNG-EP05-T05 Entorno Docker | 5 | DÍA 6: 3; DÍA 7: 2 | 5
SNG-EP05-T06 Base Django/Tailwind | 5 | DÍA 7: 2; DÍA 8: 3 | 5
Total Horas | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30
Datos del gráfico Burndown
Día | Horas restantes (ideal) | DÍA 1: Horas restantes (real)
0 | 30 | DÍA 1: 30
1 | 27 | DÍA 1: 26
2 | 24 | DÍA 1: 22
3 | 21 | DÍA 1: 18
4 | 18 | DÍA 1: 14
5 | 15 | DÍA 1: 10
6 | 12 | DÍA 1: 7
7 | 9 | DÍA 1: 3
8 | 6 | DÍA 1: 0
9 | 3 | DÍA 1: 0
10 | 0 | DÍA 1: 0
Leyenda: números en azul = horas ingresadas; negro = fórmulas.
Horas restantes (ideal) = total − total/10 × día. Horas restantes (real) = restante del día anterior − horas realizadas en el día.