## Sprint 2 - Sinergi
Control del Sprint | Sprint 2 - Autenticación y Roles (Sinergi)
08/09/2026 al 19/09/2026 ¦ Estado: Finalizado ¦ Días registrados: 10 de 10
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SNG-EP02-01 Login de cliente | 16 | DÍA 1: 4; DÍA 2: 7; DÍA 3: 5 | 16
SNG-EP03-05 Gestión de usuarios (admin) | 14 | DÍA 1: 4; DÍA 3: 6; DÍA 4: 2; DÍA 5: 2 | 14
SNG-EP05-01 Bloqueo por intentos fallidos | 9 | DÍA 4: 5; DÍA 5: 4 | 9
Total Horas | 39 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
Datos del gráfico Burndown
Día | Horas restantes (ideal) | DÍA 1: Horas restantes (real)
0 | 39 | DÍA 1: 39
1 | 35.1 | DÍA 1: 31
2 | 31.2 | DÍA 1: 24
3 | 27.3 | DÍA 1: 13
4 | 23.4 | DÍA 1: 6
5 | 19.5 | DÍA 1: 0
6 | 15.6 | DÍA 1: 0
7 | 11.7 | DÍA 1: 0
8 | 7.8 | DÍA 1: 0
9 | 3.9 | DÍA 1: 0
10 | 0 | DÍA 1: 0
Leyenda: números en azul = horas ingresadas; negro = fórmulas.
Horas restantes (ideal) = total − total/10 × día. Horas restantes (real) = restante del día anterior − horas realizadas en el día.