## Sprint 3 - Sinergi
Control del Sprint | Sprint 3 - Proyectos, documentos y verificación (Sinergi)
22/09/2026 al 03/10/2026 ¦ Estado: Finalizado ¦ Días registrados: 10 de 10
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SNG-EP02-02 Creación de tarjeta de proyecto | 20 | DÍA 1: 14; DÍA 2: 2; DÍA 3: 4 | 20
SNG-EP05-02 Validación de archivos subidos | 13 | DÍA 1: 2; DÍA 2: 7; DÍA 3: 2; DÍA 4: 2 | 13
SNG-EP02-05 Descarga de documentos | 13 | DÍA 2: 3; DÍA 3: 5; DÍA 4: 3; DÍA 5: 2 | 13
SNG-EP03-01 Verificación de proyecto entrante | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |  |  |  |  | 18
SNG-EP03-02 Desglose de hitos | 18 | DÍA 2: 4; DÍA 3: 3; DÍA 5: 3; DÍA 6: 5; DÍA 7: 3 | 18
SNG-EP03-03 Actualización de avance de hitos | 12 | DÍA 3: 3; DÍA 4: 3; DÍA 6: 1; DÍA 7: 3; DÍA 8: 2 | 12
SNG-EP02-03 Seguimiento de avance (polling) | 18 |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |  | 18
Total Horas | 112 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 112
Datos del gráfico Burndown
Día | Horas restantes (ideal) | DÍA 1: Horas restantes (real)
0 | 112 | DÍA 1: 112
1 | 100.8 | DÍA 1: 94
2 | 89.6 | DÍA 1: 76
3 | 78.4 | DÍA 1: 58
4 | 67.2 | DÍA 1: 40
5 | 56 | DÍA 1: 28
6 | 44.8 | DÍA 1: 17
7 | 33.6 | DÍA 1: 8
8 | 22.4 | DÍA 1: 4
9 | 11.2 | DÍA 1: 0
10 | 0 | DÍA 1: 0
Leyenda: números en azul = horas ingresadas; negro = fórmulas.
Horas restantes (ideal) = total − total/10 × día. Horas restantes (real) = restante del día anterior − horas realizadas en el día.