## Sprint 4 - Sinergi
Control del Sprint | Sprint 4 - Comunicación, sitio público y panel admin (Sinergi)
06/10/2026 al 17/10/2026 ¦ Estado: En curso ¦ Días registrados: 5 de 10
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SNG-EP02-04 Chat de solicitudes | 19 | DÍA 1: 13; DÍA 2: 4; DÍA 3: 2 | 19
SNG-EP03-06 Registro manual de proyecto | 12 | DÍA 1: 2; DÍA 2: 4; DÍA 3: 4; DÍA 4: 2 | 12
SNG-EP01-02 Formulario de contacto | 9 | DÍA 2: 2; DÍA 3: 2; DÍA 4: 3; DÍA 5: 2 | 9
SNG-EP02-06 Notificación automática por correo | 12 | [10 empty] | 0
SNG-EP03-04 Finalización y portafolio | 12 | [10 empty] | 0
SNG-EP03-07 Dashboard de métricas | 19 | [10 empty] | 0
SNG-EP01-01 Portafolio público | 9 | [10 empty] | 0
SNG-EP01-03 Feed de noticias (RSS) | 13 | [10 empty] | 0
SNG-EP03-09 Curaduría del feed de noticias | 9 | [10 empty] | 0
Total Horas | 114 | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Datos del gráfico Burndown
Día | Horas restantes (ideal) | DÍA 1: Horas restantes (real)
0 | 114 | DÍA 1: 114
1 | 102.6 | DÍA 1: 99
2 | 91.2 | DÍA 1: 89
3 | 79.8 | DÍA 1: 81
4 | 68.4 | DÍA 1: 76
5 | 57 | DÍA 1: 74
6 | 45.6
7 | 34.2
8 | 22.8
9 | 11.4
10 | 0
Leyenda: números en azul = horas ingresadas; negro = fórmulas.
Horas restantes (ideal) = total − total/10 × día. Horas restantes (real) = restante del día anterior − horas realizadas en el día.
Note on C23: Al registrar el día siguiente, copie esta fórmula hacia abajo para extender la línea real.