## Sprint 5 - Sinergi
Control del Sprint | Sprint 5 - Inteligencia artificial, migración y 2FA (Sinergi)
20/10/2026 al 31/10/2026 ¦ Estado: Planificado ¦ Días registrados: 0 de 10
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DÍA | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
SNG-EP04-01 Chatbot general (IA) | 17 | [10 empty] | 0
SNG-EP04-02 Chatbot de proyectos (cliente autenticado) | 20 | [10 empty] | 0
SNG-EP03-08 Migración de datos históricos | 16 | [10 empty] | 0
SNG-EP05-03 Autenticación de doble factor (2FA) | 16 | [10 empty] | 0
Total Horas | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datos del gráfico Burndown
Día | Horas restantes (ideal) | DÍA 1: Horas restantes (real)
0 | 69 | DÍA 1: 69
1 | 62.1
2 | 55.2
3 | 48.3
4 | 41.4
5 | 34.5
6 | 27.6
7 | 20.7
8 | 13.8
9 | 6.9
10 | 0
Leyenda: números en azul = horas ingresadas; negro = fórmulas.
Horas restantes (ideal) = total − total/10 × día. Horas restantes (real) = restante del día anterior − horas realizadas en el día.
Note on C13: Al registrar el día siguiente, copie esta fórmula hacia abajo para extender la línea real.