## Sprint 1 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) — Sprint 1 - Fundacional (diseño, arquitectura y entorno) ¦ 25/08/2026 al 05/09/2026 ¦ Estado: Finalizado
Elaborado por: pmoinformatica.com — Proyecto Plataforma Web Integral Sinergi
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP05-T01 | Como equipo de desarrollo, necesitamos definir los wireframes UI/UX de los 3 módulos, con la finalidad de tener una guía visual clara para la maquetación del proyecto. | Analizar flujos de usuario y mockups base | Simon Benavente | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Maquetación vistas Admin y Empresa | Simon Benavente | Completado | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Maquetación vistas Portal Clientes | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SNG-EP05-T02 | Como equipo de desarrollo, necesitamos presentar los diseños al cliente, con la finalidad de obtener la aprobación de Sinergi antes de desarrollar. | Presentación de diseños al cliente | Marco Gonzalez | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Ajustes y correcciones post-feedback | Marco Gonzalez | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
SNG-EP05-T03 | Como equipo de desarrollo, necesitamos establecer el modelo de datos y la base de datos, con la finalidad de soportar la arquitectura backend de la plataforma. | Análisis de entidades y relaciones | Bruno Zuñiga | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Creación del Diagrama Entidad-Relación | Bruno Zuñiga | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Modelos Django ORM y migraciones iniciales de PostgreSQL | Bruno Zuñiga | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP05-T04 | Como equipo de desarrollo, necesitamos configurar Git y CI/CD, con la finalidad de mantener un control de versiones y despliegue ordenado. | Creación y configuración del repositorio | Bruno Zuñiga | Completado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | Configurar GitHub Actions / pipelines | Bruno Zuñiga | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SNG-EP05-T05 | Como equipo de desarrollo, necesitamos levantar el entorno Docker, con la finalidad de unificar los ambientes de desarrollo, staging y producción. | Crear Dockerfile para backend | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Crear docker-compose integrador (web, db, redis, celery, clamav) | Marco Gonzalez | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SNG-EP05-T06 | Como equipo de desarrollo, necesitamos configurar la base Django/Tailwind, con la finalidad de iniciar el desarrollo sobre un framework estructurado. | Inicializar proyecto y apps en Django | Simon Benavente | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Configuración inicial de Tailwind CSS | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
Total del Sprint |  |  |  |  | 30 | 4 | 26 | 4 | 22 | 4 | 18 | 4 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
Leyenda: los números en azul son datos ingresados (horas estimadas y horas consumidas por día); las celdas en negro son fórmulas.
Cons. = horas consumidas ese día. Rest. = horas restantes de la tarea (se calcula sola: restante del día anterior − consumido del día).
Duración del sprint: 2 semanas = 10 días hábiles. Días registrados a la fecha: 10 de 10.
Los ítems SNG-EP05-T01 a T06 son habilitadores técnicos (no historias de usuario). Se renombraron desde SNG-EP05-03…08 para no chocar con la historia SNG-EP05-03 (2FA).