## Sprint 2 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) — Sprint 2 - Autenticación y Roles ¦ 08/09/2026 al 19/09/2026 ¦ Estado: Finalizado
Elaborado por: pmoinformatica.com — Proyecto Plataforma Web Integral Sinergi
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP02-01 | Como un cliente, necesito iniciar sesión con el usuario y la contraseña que definí al activar mi cuenta, con la finalidad de acceder a mi portal y hacer seguimiento de mis proyectos | Análisis y modelado del flujo de autenticación sin autoregistro y sesiones seguras | Bruno Zuñiga | Completado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Maquetación y diseño responsivo de la interfaz de login (Django Templates + Tailwind CSS) | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Codificación del servicio y endpoints de autenticación en Django / DRF con validaciones | Bruno Zuñiga | Completado | 6 |  | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Pruebas funcionales de login exitoso y mensaje de error genérico ante credenciales inválidas | Marco Gonzalez | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SNG-EP03-05 | Como un administrador, necesito crear y eliminar cuentas de clientes y empleados, con la finalidad de controlar el acceso a la plataforma, dado que no existe autoregistro | Modelado de permisos y control de acceso por rol (Cliente, Empleado, Admin) en Django ORM | Marco Gonzalez | Completado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Diseño e implementación del formulario y vistas de gestión de usuarios en el panel administrativo | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Codificación de alta/baja de cuentas con envío de link de activación de un solo uso (signal → Celery + Redis → Brevo) | Bruno Zuñiga | Completado | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Pruebas de ciclo de vida de usuarios (creación, activación por link, asignación de rol y revocación de acceso) | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP05-01 | Como un administrador, necesito que el sistema bloquee temporalmente los intentos de inicio de sesión tras varios fallos consecutivos, con la finalidad de proteger las cuentas de los usuarios | Instalación, configuración e integración de django-axes en el flujo de autenticación | Bruno Zuñiga | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Parametrización de umbrales (bloqueo tras 5 intentos fallidos y tiempo de bloqueo temporal) | Bruno Zuñiga | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Configuración de logs y registro de eventos de bloqueo por IP y nombre de usuario | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Pruebas de seguridad simulando fuerza bruta hasta activar el bloqueo | Simon Benavente | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
Total del Sprint |  |  |  |  | 39 | 8 | 31 | 7 | 24 | 11 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
Leyenda: los números en azul son datos ingresados (horas estimadas y horas consumidas por día); las celdas en negro son fórmulas.
Cons. = horas consumidas ese día. Rest. = horas restantes de la tarea (se calcula sola: restante del día anterior − consumido del día).
Duración del sprint: 2 semanas = 10 días hábiles. Días registrados a la fecha: 10 de 10.