## Sprint 3 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) — Sprint 3 - Proyectos, documentos y verificación ¦ 22/09/2026 al 03/10/2026 ¦ Estado: Finalizado
Elaborado por: pmoinformatica.com — Proyecto Plataforma Web Integral Sinergi
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP02-02 | Como un cliente, necesito crear una tarjeta de proyecto con nombre, tipo, descripción y documentación asociada, con la finalidad de iniciar el proceso de verificación de mi proyecto | Modelado de entidades Proyecto y Documento con sus estados | Marco Gonzalez | Completado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Maquetación del formulario de tarjeta de proyecto y listado del cliente | Simon Benavente | Completado | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Codificación de creación de tarjeta con carga de documentos a /media/ y aviso al empleado (signal → Celery → Brevo) | Bruno Zuñiga | Completado | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  | Pruebas de creación exitosa, carga parcial y aviso a la empresa | Marco Gonzalez | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
SNG-EP05-02 | Como un administrador, necesito que los archivos subidos por los clientes sean validados en tipo y tamaño antes de almacenarse, con la finalidad de evitar archivos inválidos en el sistema | Validación del tipo MIME real (python-magic) y lista negra de extensiones | Bruno Zuñiga | Completado | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Límite de tamaño máximo por archivo previo al escaneo | Bruno Zuñiga | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Integración de ClamAV en Docker Compose y escaneo en segundo plano con Celery | Marco Gonzalez | Completado | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Pruebas con archivos válidos, inválidos, sobredimensionados y archivo de prueba EICAR | Simon Benavente | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP02-05 | Como un cliente, necesito descargar los documentos de mi proyecto en su formato original o en PDF, con la finalidad de conservar un respaldo de mi documentación | Endpoint de descarga protegido por propietario del proyecto | Bruno Zuñiga | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Conversión a PDF en segundo plano (Celery) y manejo de formatos sin conversión | Marco Gonzalez | Completado | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Descarga masiva de documentación en .ZIP vía tarea Celery | Bruno Zuñiga | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Pruebas de descarga original, PDF, ZIP y control de acceso | Simon Benavente | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP03-01 | Como un empleado de la empresa, necesito revisar la documentación de un proyecto entrante, con la finalidad de aprobarlo o solicitar correcciones al cliente | Vista de proyectos entrantes pendientes de verificación | Simon Benavente | Completado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Lógica de aprobar / solicitar corrección / rechazar con motivo obligatorio | Bruno Zuñiga | Completado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Registro del motivo y del historial de cambios de estado del proyecto | Marco Gonzalez | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Pruebas de los escenarios de aprobación, corrección y rechazo definitivo | Marco Gonzalez | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
SNG-EP03-02 | Como un empleado de la empresa, necesito construir un diagrama de hitos o etapas para un proyecto ya verificado, con la finalidad de reflejar el plan de trabajo real del proyecto | Modelado de Hito (orden, estado, fechas) asociado a proyecto aprobado | Bruno Zuñiga | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Constructor de diagrama de hitos (crear, editar y reordenar) en el panel empresa | Simon Benavente | Completado | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0
|  | Endpoints DRF de hitos con validación de estado "aprobado" | Bruno Zuñiga | Completado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Pruebas de creación y modificación del desglose de hitos | Marco Gonzalez | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SNG-EP03-03 | Como un empleado de la empresa, necesito actualizar el avance de los hitos de un proyecto, con la finalidad de que el cliente vea el estado real y actualizado | Acción de cambio de estado de hito (pendiente / en ejecución / completado) | Bruno Zuñiga | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Vista de actualización de avance en el panel empresa | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Signal de hito completado preparado para la notificación por correo | Marco Gonzalez | Completado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Pruebas de transición de estados de hitos | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP02-03 | Como un cliente, necesito visualizar el estado y avance de hitos de mis proyectos, actualizado automáticamente, con la finalidad de conocer el progreso sin depender de llamadas o correos | Endpoint DRF de estado y avance por proyecto con aislamiento por cliente | Bruno Zuñiga | Completado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Vista de avance del proyecto con diagrama de hitos en el portal cliente | Simon Benavente | Completado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Actualización periódica vía fetch() cada 2-3 segundos (polling) | Simon Benavente | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Pruebas multiproyecto, proyecto sin desglose y tiempo de refresco | Marco Gonzalez | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 0
Total del Sprint |  |  |  |  | 112 | 18 | 94 | 18 | 76 | 18 | 58 | 18 | 40 | 12 | 28 | 11 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0
Leyenda: los números en azul son datos ingresados (horas estimadas y horas consumidas por día); las celdas en negro son fórmulas.
Cons. = horas consumidas ese día. Rest. = horas restantes de la tarea (se calcula sola: restante del día anterior − consumido del día).
Duración del sprint: 2 semanas = 10 días hábiles. Días registrados a la fecha: 10 de 10.