## Sprint 4 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) — Sprint 4 - Comunicación, sitio público y panel admin ¦ 06/10/2026 al 17/10/2026 ¦ Estado: En curso
Elaborado por: pmoinformatica.com — Proyecto Plataforma Web Integral Sinergi
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP02-04 | Como un cliente, necesito enviar y recibir mensajes en el canal de solicitudes con la empresa, con la finalidad de pedir correcciones o resolver dudas puntuales | Modelo de mensajes/solicitudes asociado a cada proyecto | Bruno Zuñiga | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Interfaz de canal de solicitudes en portal cliente y panel empresa | Simon Benavente | Completado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Endpoints DRF del canal con polling cada 1-3 segundos | Bruno Zuñiga | Completado | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  | Adjuntar documento correctivo validado y retorno a estado "En verificación" | Marco Gonzalez | Completado | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Pruebas de envío, respuesta y documento correctivo | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP03-06 | Como un administrador, necesito registrar manualmente un proyecto que llegó por un canal externo, con la finalidad de mantener toda la información centralizada | Formulario de registro manual de proyecto asociado a un cliente | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Creación del proyecto en nombre del cliente (y de su cuenta con link de activación si no existe) | Bruno Zuñiga | Completado | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  | Carga de documentos iniciales reutilizando la validación de archivos | Marco Gonzalez | Completado | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
|  | Pruebas de registro manual | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP01-02 | Como un visitante del sitio, necesito completar un formulario de contacto, con la finalidad de solicitar información y ser contactado por la empresa | Formulario de contacto con validación de campos | Simon Benavente | Completado | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  | Modelo Lead y panel de leads con acción "crear cuenta desde este lead" | Bruno Zuñiga | Completado | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  | Pruebas de envío, campos inválidos y aparición en panel de leads | Marco Gonzalez | Completado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
SNG-EP02-06 | Como un cliente, necesito recibir una notificación por correo cuando cambie el estado de mi proyecto, con la finalidad de enterarme de avances sin revisar el portal constantemente | Plantillas visuales de correo en Brevo | Simon Benavente | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Signals de cambio de estado y nueva solicitud encolados en Celery | Bruno Zuñiga | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Reintentos y registro de envíos fallidos | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Pruebas de notificación por cambio de estado | Marco Gonzalez | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SNG-EP03-04 | Como un empleado de la empresa, necesito marcar un proyecto como finalizado y decidir si se muestra en el portafolio público, con la finalidad de dar cierre formal al proyecto | Acción de finalizar proyecto con validación de hitos completados | Bruno Zuñiga | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Opción de publicación en portafolio (solo nombre y empresa cliente) | Simon Benavente | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Ocultamiento de datos sensibles en la publicación | Bruno Zuñiga | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Pruebas de finalización con y sin publicación | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SNG-EP03-07 | Como un administrador, necesito ver un dashboard con métricas generales de la operación, con la finalidad de tener visión general sin exponer información financiera | Consultas de métricas (proyectos por estado, tiempo promedio, clientes activos) | Bruno Zuñiga | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Dashboard con gráficos en JavaScript | Simon Benavente | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Filtro de métricas por rango de fechas | Marco Gonzalez | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Pruebas del dashboard y del filtrado | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SNG-EP01-01 | Como un visitante del sitio, necesito ver el portafolio de proyectos finalizados de la empresa, con la finalidad de conocer su trayectoria y confiar en sus servicios | Vista pública del portafolio de proyectos finalizados | Simon Benavente | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Filtro por especialidad sin recarga de página | Simon Benavente | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Pruebas del portafolio público | Marco Gonzalez | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SNG-EP01-03 | Como un visitante del sitio, necesito consultar artículos y noticias técnicas de la industria, con la finalidad de informarme sobre normativas y tendencias del rubro | Tarea Celery Beat de ingesta desde API/RSS externo | Bruno Zuñiga | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Modelo Artículo y deduplicación de entradas | Bruno Zuñiga | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Sección de noticias navegable en el sitio público | Simon Benavente | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Pruebas del feed de noticias | Marco Gonzalez | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SNG-EP03-09 | Como administrador, necesito revisar y curar los artículos ingeridos automáticamente desde la fuente externa (API/RSS), con la finalidad de que solo se publique contenido relevante y alineado a la imagen de la empresa | Panel de curaduría para ocultar/mostrar artículos | Simon Benavente | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Manejo de errores de ingesta y registro en logs | Bruno Zuñiga | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Pruebas de curaduría y de fallo de ingesta | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
Total del Sprint |  |  |  |  | 114 | 15 | 99 | 10 | 89 | 8 | 81 | 5 | 76 | 2 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 40 | 74
Leyenda: los números en azul son datos ingresados (horas estimadas y horas consumidas por día); las celdas en negro son fórmulas.
Cons. = horas consumidas ese día. Rest. = horas restantes de la tarea (se calcula sola: restante del día anterior − consumido del día).
Duración del sprint: 2 semanas = 10 días hábiles. Días registrados a la fecha: 5 de 10.
Sprint en curso: corte al día 5 (12/10/2026). Registre las horas de los días 6 a 10 en las columnas Cons. a medida que avance.