## Sprint 5 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) — Sprint 5 - Inteligencia artificial, migración y 2FA ¦ 20/10/2026 al 31/10/2026 ¦ Estado: Planificado
Elaborado por: pmoinformatica.com — Proyecto Plataforma Web Integral Sinergi
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP04-01 | Como un visitante o cliente, necesito consultar un chatbot general sobre la empresa y el proceso de contacto, con la finalidad de resolver dudas básicas sin depender de una respuesta humana | Selección e integración de la API externa de IA | Bruno Zuñiga | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Instrucciones del chatbot con información controlada y límites de alcance | Marco Gonzalez | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Widget de chat en el sitio público | Simon Benavente | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Pruebas de consultas dentro y fuera de alcance | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SNG-EP04-02 | Como un cliente autenticado, necesito consultar a un chatbot sobre el estado y avance de mis propios proyectos, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sin depender de la disponibilidad del equipo humano | Construcción del contexto filtrado solo con proyectos del cliente autenticado | Bruno Zuñiga | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Widget de chatbot en el portal de clientes | Simon Benavente | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Protección ante manipulación del mensaje para obtener datos ajenos | Bruno Zuñiga | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Pruebas de aislamiento con múltiples clientes y proyectos simultáneos | Marco Gonzalez | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
SNG-EP03-08 | Como administrador (equipo de proyecto), necesito migrar los proyectos existentes de Sinergi junto con su documentación asociada al nuevo sistema, con la finalidad de nutrir el historial y portafolio público desde el lanzamiento | Levantamiento de proyectos históricos junto a Sinergi | Marco Gonzalez | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Comando de migración a PostgreSQL y /media/ | Bruno Zuñiga | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 | 6
|  | Marcado visual "sin documentación migrada" | Simon Benavente | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Ejecución de la migración con datos simulados y validación | Marco Gonzalez | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
SNG-EP05-03 | Como un administrador o empleado, necesito autenticarme con un segundo factor (2FA, TOTP) además de mi usuario y contraseña, con la finalidad de proteger el acceso a datos de todos los clientes | Integración de django-otp (TOTP) | Bruno Zuñiga | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Flujo obligatorio de configuración con código QR tras la activación | Simon Benavente | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Verificación del código TOTP en cada login de admin y empleado | Bruno Zuñiga | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Pruebas con código válido, inválido y expirado | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
Total del Sprint |  |  |  |  | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69
Leyenda: los números en azul son datos ingresados (horas estimadas y horas consumidas por día); las celdas en negro son fórmulas.
Cons. = horas consumidas ese día. Rest. = horas restantes de la tarea (se calcula sola: restante del día anterior − consumido del día).
Duración del sprint: 2 semanas = 10 días hábiles. Días registrados a la fecha: 0 de 10.
Sprint planificado: aún sin avance. Registre las horas consumidas por día en las columnas Cons. durante la ejecución.