## Sprint 6 - Gestión Proyecto
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog) — Sprint 6 - QA final, lanzamiento y funcionalidades condicionales ¦ 03/11/2026 al 14/11/2026 ¦ Estado: Planificado
Elaborado por: pmoinformatica.com — Proyecto Plataforma Web Integral Sinergi
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
[6 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SNG-EP05-T07 | Como equipo de desarrollo, necesitamos ejecutar el QA final por rol (cliente, empleado, admin), con la finalidad de asegurar la calidad antes del lanzamiento. | Plan de pruebas por rol de usuario | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Ejecución de pruebas rol cliente y empleado | Simon Benavente | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Ejecución de pruebas rol administrador | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Corrección de defectos encontrados | Bruno Zuñiga | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
SNG-EP05-T08 | Como equipo de desarrollo, necesitamos desplegar la plataforma en el VPS de Sinergi, con la finalidad de dejar el sistema operativo para el lanzamiento. | Configuración del VPS de producción y HTTPS (reverse proxy) | Bruno Zuñiga | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | Respaldo de base de datos y del volumen /media/ | Bruno Zuñiga | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Pruebas de humo en producción | Marco Gonzalez | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SNG-EP05-T09 | Como equipo de desarrollo, necesitamos capacitar a Sinergi en el uso del panel de administración, con la finalidad de que la empresa opere la plataforma de forma autónoma. | Manual de uso del panel de administración | Simon Benavente | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Sesión de capacitación con Sinergi | Marco Gonzalez | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
SNG-EP06-01 | Como un administrador, necesito registrar y consultar de forma básica el stock de herramientas y equipos de la empresa en un módulo independiente, con la finalidad de mantener un control interno básico de inventario | Modelo de inventario aislado del módulo de proyectos | Bruno Zuñiga | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Registro, listado y consulta de ítems de inventario | Simon Benavente | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Pruebas de registro y de aislamiento con proyectos | Marco Gonzalez | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
SNG-EP01-04 | Como un visitante del sitio, necesito poder cambiar el idioma del sitio público a inglés, con la finalidad de acceder a la información institucional en mi idioma | Configuración de i18n en Django | Bruno Zuñiga | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
|  | Traducción del contenido institucional al inglés | Simon Benavente | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | Selector de idioma en el sitio público | Simon Benavente | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Pruebas de cambio de idioma | Marco Gonzalez | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
Total del Sprint |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50
Leyenda: los números en azul son datos ingresados (horas estimadas y horas consumidas por día); las celdas en negro son fórmulas.
Cons. = horas consumidas ese día. Rest. = horas restantes de la tarea (se calcula sola: restante del día anterior − consumido del día).
Duración del sprint: 2 semanas = 10 días hábiles. Días registrados a la fecha: 0 de 10.
Sprint planificado: aún sin avance. Registre las horas consumidas por día en las columnas Cons. durante la ejecución.